## Sheet1
Disponent | PB | Info1 (Mat.Dat.) | Auftragsnummer | Materialnummer | Materialbezeichnung | Arbeitsplatznummer | Vorgangsmenge | Rest-Belastung Gesamt Personal | Rest-Belastung Gesamt Personal aktuel | Auftragsstatus | Status | Ecktermin | Gut Menge | Auftragsstatus aktuel | Status aktuel | Ecktermin aktuel | Gut Menge aktuel | Gut Menge % | Kommentar in Prod - INFO11 | Kommentar in Prod - INFO12 | PRIO | Kommentar durch Produktion | Abarbei-tungs-Status | Notizen wahrend dem Ruckstandsmeeting | Date
AG1 | PB1 | BSH | 1330196 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 2.268 | 00:18 | 00:18 | TGLI | Teilfertig | 03.02.2025 | 2.204 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 2.204 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333594 | 10000392 | CG_UIM_E62_SE_NF_E61 | SMT6 | 1.564 | 12:53 | 00:10 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.528 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333661 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 2.3 | 18:04 | 00:01 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 2.296 | 100 % | Material | 12.02. 19501747BF falscher Bestand |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333671 | 10000392 | CG_UIM_E62_SE_NF_E61 | SMT6 | 1.472 | 12:09 | 00:02 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.46 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333776 | 13602222-01BF | TE90x_IAB-SE_C1 | SMT6 | 100 | 00:51 | 00:00 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 13.02.2025 | 100 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333911 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 1.104 | 08:56 | 04:14 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 256 | 23 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333464 | 30000530-03 | 9001844108 CG_UIM_E62_SE_NF_E61 |  | 768 | 07:01 | 02:49 | TRÜC |  | 13.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 430 | 56 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333651 | 30000529-03 | 9001844107 CG_UIM_E62_BO_E61 |  | 1.536 | 14:44 | 00:01 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.533 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333728 | 10000029 | 8001244769 IC6_NE63 BI Neff Maser Piece |  | 900 | 04:48 | 00:00 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 898 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333973 | 30000530-03 | 9001844108 CG_UIM_E62_SE_NF_E61 |  | 768 | 04:26 | 03:28 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333119 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | PRF121 | 2.6 | 43:20 | 18:20 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 1.5 | 58 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333542 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 18.02.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333544 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333545 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 | MON66 | 576 | 08:10 | 06:00 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 13.02.2025 | 144 | 25 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB4 | PARITEC | 1333306 | 30005081 | 578B1500 Elektronik CS montiert | NTZ04 | 240 | 01:21 | 01:21 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1333877 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 | SMT4 | 3.2 | 20:03 | 00:01 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 12.02.2025 | 3.196 | 100 % | Produktion | 17.02. Verzögerung SMT4 |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB1 | Ericsson | 1333893 | 13603102-02BF | FlexRET Frugal | SMT4 | 500 | 04:17 | 00:01 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | NACH | Teilfertig | 18.02.2025 | 492 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB2 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | MON212 | 64 | 00:06 | 00:06 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333132 | 30003411-06BF | eMotionUHD-II-G 12032701 | PRF97 | 500 | 00:09 | 00:09 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 493 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 493 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333513 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 | PRF97 | 300 | 00:45 | 00:01 | TRÜC | Offen | 11.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 287 | 96 % | Produktion | 10.02. Nachlöten/Schrott |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333514 | 30003827-02BF | eDM-CB-SM-IPCS-VX1 12050308 | VRP010 | 250 | 00:58 | 00:38 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 20 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 100 | 40 % | Produktion | 10.02. 120 BGs falsch THT-bestückt |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333597 | 30003557-01 | easyTOUCH mXT640UD 12058078 | PRF64 | 84 | 01:28 | 01:28 | TRÜC | Offen | 07.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 21.02.2025 | 0 | 0 % | Kunde | 17.02. Freigabe Prüfprogramm fehlt |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333801 | 30003719-01 | eMotionUSB-K3-NT 12040951 |  | 30 | 00:49 | 00:06 | NAFR | Offen | 11.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 13.02.2025 | 26 | 87 % | Material | 17.02. Fehlbestand 90700745BF + 90511296 |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333832 | 30003567-01BF | eMOTION OSD 5 BUTTON G2,P1 12015930 | NTZ50 | 3 | 07:30 | 00:00 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 2.999 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333877 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 | LOM1_DTM | 3.2 | 66:40 | 61:15 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 14.02.2025 | 260 | 8 % | Produktion | 17.02. Verzögerung SMT4 |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | VRP010 | 64 | 00:02 | 00:02 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1332786 | 30003884-05 | CAL-Board 3.5GHz | LOM1_MIX | 350 | 00:05 | 00:05 | TGLI | Teilfertig | 31.01.2025 | 345 | TGLI | Teilfertig | 21.02.2025 | 345 | 99 % | Lieferant | 03.02. MHD 03603088-07 teilweise abgelaufen |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
CB1 | PB4 | Joyson | 1333097 | 30000724-09 | Lenkwinkelsensor WABCO 3100338-AC | VRP010 | 518 | 00:02 | 00:02 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 485 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 485 | 94 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB1 | Vector | 1333704 | B75101204 | ASY_001238 V4.0 | SMT4 | 200 | 04:37 | 02:59 | EROF | Offen | 11.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1328895 | 30004444 | AOC_MAIN PL00024 05.02.01.D |  | 19 | 00:06 | 00:06 | NATG | Teilfertig | 10.02.2025 |  | NATG | Teilfertig | 12.02.2025 | 12 | 63 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1332696 | 30002191-02 | AOC_AE-UP_STM PL00019 16.02.01.B |  | 15 | 00:08 | 00:08 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 10 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 10 | 67 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1333309 | 10000402 | AOC_SB_G1_Main_BT PL00026 08.01.01B-C | PRF145 | 40 | 00:04 | 00:01 | NAFR | Offen | 12.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 13.02.2025 | 28 | 70 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1328962 | 30000426-02 | TC-Trailer 05211.002 GW-PRO-WWX | VRP010 | 320 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 316 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 316 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1330921 | 20000086-01 | Mainboard gepr/prg 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 45 | 01:21 | 01:21 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 9 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 9 | 20 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333564 | 13603086-03 | ELT-Main 74370.002 Rev.D1c eSIM-IDEM-TK | PRF83_TLC | 498 | 00:08 | 00:04 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 472 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 483 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333664 | 30003743-19 | ELT 05206.009 ESIM-SCB-GLOBAL |  | 480 | 02:46 | 00:57 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 420 | 88 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333670 | 13900739-06 | ELT-Main 74370.001 D1c SCB-PRF/PRG/MON |  | 480 | 09:18 | 07:21 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 100 | 21 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333693 | 20000086-01 | Mainboard gepr/prg 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 320 | 01:38 | 00:47 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 273 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 273 | 85 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333694 | 13900017-02 | MB geprüft progr 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 320 | 09:30 | 09:30 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 151 | 47 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333695 | 30000426-02 | TC-Trailer 05211.002 GW-PRO-WWX | MON39 | 320 | 00:00 | 00:00 | TRÜC | Teilfertig | 12.02.2025 | 142 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 189 | 59 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333698 | 13900740-05 | ELT-Main 74370.002 D1c IDEM-PRF/PRG/MON |  | 480 | 14:42 | 13:19 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 44 | 9 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1330297 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 |  | 100 | 00:53 | 00:03 | TRÜC |  | 11.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 97 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331073 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 51 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 50 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 50 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331076 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 47 | 00:04 | 00:04 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 43 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 43 | 91 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1333609 | B75100920 | ASY_000396 V2.1/ |  | 174 | 01:44 | 00:17 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 12.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1333619 | B75101210 | ASY_000507 V1.0/ | NTZ04 | 100 | 00:50 | 00:00 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 12.02.2025 | 100 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1333704 | B75101204 | ASY_001238 V4.0 |  | 200 | 03:20 | 01:50 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB1 | AMO | 1330867 | 30003548BF | 2011275.340a Platine P6.DSER.G.3x | SMT4 | 180 | 01:33 | 00:36 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 13.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 17.02. Verzögerung SMT4 |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB1 | AMO | 1332784 | 10000353 | 1352121-03 P6 Inkremental Ax_2G | SMT4 | 560 | 04:57 | 00:22 | FREI | Offen | 10.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 472 | 84 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB1 | Tremec | 1333734 | 10000084 | TRC75 TA C8.1 aec0084f_A01 | SMT7 | 800 | 10:40 | 00:02 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 18.02.2025 | 796 | 100 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB2 | AMO | 1332188 | 30003968 | Platine P6.DSER.H_SE 2011674.340a | PRF22 | 352 | 00:04 | 00:01 | NACH | Teilfertig | 13.02.2025 | 338 | NACH | Teilfertig | 13.02.2025 | 346 | 98 % | Produktion | 10.02. Prüfausfälle |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB2 | AMO | 1333579 | U30003462-04 | Umbau P6 Inkr A3.4x 2011443.440a | PRF22 | 120 | 02:00 | 00:12 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 108 | 90 % | Kunde | 17.02. Prüfausfälle; Vorgehen mit Kunde klären |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB2 | AMO | 1334020 | 30004844 | 1352121-03 P6 Inkremental Ax_2G |  | 540 | 02:52 | 00:01 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 535 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1308486 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 260 | 01:00 | 01:00 | NACH | Teilfertig | 05.02.2025 | 248 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 | 248 | 95 % | Maschine | 07.05.24 Ausfälle PRF60 |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1311572 | 30002871-01BF | TTC Farid FIB2 V4.00-A | VRP010 | 244 | 00:02 | 00:02 | NACH | Teilfertig | 12.02.2025 | 240 | NACH | Teilfertig | 18.02.2025 | 240 | 98 % | Produktion | 22.04.24 |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1331942 | 30002871-01BF | TTC Farid FIB2 V4.00-A |  | 153 | 02:42 | 00:51 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 98 | 64 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1332678 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 270 | 00:15 | 00:07 | TGLI | Teilfertig | 05.02.2025 | 268 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 | 269 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1332688 | 13602344-05BF | Vision² CD V6.00-D | PRF60 | 270 | 33:55 | 02:22 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 251 | 93 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1333706 | 30002979-05BF | Vision² CD V6.00-D | VRP010 | 253 | 01:03 | 00:10 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 209 | 83 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1333734 | 10000084 | TRC75 TA C8.1 aec0084f_A01 |  | 800 | 12:31 | 01:54 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 19.02.2025 | 673 | 84 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1333816 | 20000967 | TRC75 EVO GOLD C9.0 ecu0165f_A00 sealed | PRF12 | 140 | 02:34 | 02:34 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 14.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1333872 | 20000061-01 | TRC75 Maserati C6.0 ecu0142f_A04 sealed |  | 14 | 00:48 | 00:48 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 13.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-19 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1332179 | 13900714BF | COM1_Multi SW1.9.3 8001183758 | MON20 | 400 | 02:36 | 00:59 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 167 | TGLI | Teilfertig | 18.02.2025 | 311 | 78 % | Fertigungsstruktur | 27.01. Rundungsmenge |  |  |  |  | 2025-02-19 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1333110 | 10000342 | 8001313548 COM2_Ethernet Würth | PRF87 | 2 | 05:00 | 01:52 | TRÜC | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.253 | 63 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
TW1 | PB4 | BSH | 1333645 | 30001887BF | ICC5S E3R_St+ 9000587023 |  | 72 | 01:04 | 00:05 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 60 | 83 % | [6 empty] | 2025-02-19 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1330196 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 2.268 | 00:18 | 00:18 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 2.204 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 2.204 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333974 | 10000392 | CG_UIM_E62_SE_NF_E61 | SMT6 | 1 | 08:25 | 00:04 | FREI | Offen | 18.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 984 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1334304 | 10000035 | 8001239525 IC6_CBO_62_E3_TFT_gl_A_KVA | SMT6 | 300 | 05:51 | 00:00 | NAFR | Offen | 20.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 21.02.2025 | 300 | 100 % | Produktion | 24.02. AOI-Abarbeien?? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1334400 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 3.22 | 25:06 | 00:06 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 3.204 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1334404 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | SMT6 | 3.2 | 18:17 | 08:16 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 21.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 24.02. Rückstand aus KW08 |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB1 | PARITEC | 1334572 | 10000435 | 578B1600 SMD-bestückt | SMT4 | 240 | 03:13 | 03:13 | NAER | Offen | 20.02.2025 | 0 | NAFR | Laufend | 24.02.2025 | 0 | 0 % | Lieferant | 24.02. S02.01582 MHD abgelaufen |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333855 | 10000033 | 8001240593 IC6_CBO_62_E3_gl_TFT_A |  | 280 | 01:34 | 00:00 | NAFR | Offen | 19.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 26.02.2025 | 279 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1334253 | 30000530-03 | 9001844108 CG_UIM_E62_SE_NF_E61 |  | 768 | 06:25 | 01:13 | FREI | Offen | 18.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 622 | 81 % | Kunde | 24.02. Bad-Block Ausfälle - keine volle Palette |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1334568 | 30000529-03 | 9001844107 CG_UIM_E62_BO_E61 | PRF128 | 768 | 03:28 | 00:00 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 765 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333546 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | PRF121 | 2.999 | 49:59 | 00:58 | TRÜC | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 2.94 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333599 | 13602440-02BF | ED_MMB_AM335x_V9 8001151784 |  | 1.104 | 17:29 | 00:47 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 1.047 | 95 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334290 | 13602223BF | ED_MMB_STM32F4_V1 8001045105 | PRF121 | 100 | 01:40 | 01:40 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 24.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334317 | 13900674-06 | EOX5100 Montage Glas V2035_00 | MON09 | 752 | 18:13 | 10:19 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 320 | 43 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334376 | 30003376-06 | 9001238092 CG_UIM_E51_nB_E54_TFT_7GL EW |  | 752 | 15:56 | 09:09 | FREI | Offen | 21.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 324 | 43 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334404 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | NTZ01 | 3.2 | 06:40 | 06:40 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 24.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 24.02. Rückstand aus KW08 |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334515 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 12:27 | 00:47 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 540 | 94 % | Produktion | 24.02. Mehr von der 30003455-10 produziert. |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB4 | PARITEC | 1333306 | 30005081 | 578B1500 Elektronik CS montiert |  | 240 | 17:48 | 17:48 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | NAFR | Offen | 24.02.2025 | 0 | 0 % | Lieferant | 24.02. S02.01582 MHD abgelaufen |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1334341 | 30003309-13BF | eDM-COMC-AL6-E3940 12024770 | SMT6 | 90 | 07:32 | 02:30 | NAFR | Offen | 19.02.2025 | 0 | NATR |  | 24.02.2025 | 0 | 0 % | Personal | 24.02. Krankenstand Programmierer |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1334501 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 | SMT4 | 3.2 | 20:03 | 00:27 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 20.02.2025 | 3.124 | 98 % | Produktion | 24.02. Rückstau LOM1 (nur 1 Kameraplatz) |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1334502 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 | SMT4 | 660 | 09:43 | 00:36 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 25.02.2025 | 584 | 88 % | Produktion | 24.02. Rückstau LOM1 (nur 1 Kameraplatz) |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB1 | Ericsson | 1334604 | 13603067BF | LPM LPM FlexRET RAE | SMT4 | 800 | 12:20 | 06:30 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 24.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB2 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | MON212 | 64 | 00:06 | 00:06 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333132 | 30003411-06BF | eMotionUHD-II-G 12032701 | PRF97 | 500 | 00:09 | 00:09 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 493 | NACH | Teilfertig | 07.03.2025 | 493 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333513 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 | PRF97 | 300 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 287 | NACH | Teilfertig | 26.02.2025 | 287 | 96 % | Produktion | 10.02. Nachlöten/Schrott |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333514 | 30003827-02BF | eDM-CB-SM-IPCS-VX1 12050308 | VRP010 | 250 | 00:38 | 00:38 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 100 | TGLI | Teilfertig | 13.03.2025 | 100 | 40 % | Kunde | 24.02. Prüfadapter beschädigt/Ersatzteil DMO |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333597 | 30003557-01 | easyTOUCH mXT640UD 12058078 | PRF64 | 84 | 01:28 | 01:28 | TRÜC | Offen | 21.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 27.02.2025 | 0 | 0 % | Kunde | 17.02. Freigabe Prüfprogramm fehlt |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333877 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 |  | 3.2 | 48:30 | 03:58 | TRÜC |  | 17.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 2.845 | 89 % | Produktion | 24.02. Verzögerung SMT4/Rückstau LOM1 (nur 1 Kam) |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334341 | 30003309-13BF | eDM-COMC-AL6-E3940 12024770 | NTZ50 | 90 | 00:14 | 00:14 | NAFR | Offen | 20.02.2025 | 0 | NATR | Offen | 25.02.2025 | 0 | 0 % | Personal | 24.02. Krankenstand Programmierer |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334501 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 | LOM1_DTM | 3.2 | 66:40 | 64:15 | FREI | Offen | 21.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 24.02.2025 | 116 | 4 % | Produktion | 24.02. Rückstau LOM1 (nur 1 Kameraplatz) |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334502 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 |  | 660 | 42:01 | 42:01 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 25.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 24.02. Rückstau LOM1 (nur 1 Kameraplatz) |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1326345 | 30003592-05 | ALC Redesign | VRP010 | 24 | 02:00 | 02:00 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | 0 % | Prüftechnik | 28.10. PrüfSW; 24.02. Prüftechniker hat keine Zeit |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1326346 | 93101685BF | Aufkleber bedruckt FCC | VOR012 | 25 | 00:01 | 00:01 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | 0 % | Kunde | 28.10. Prüfsoftware 30003592-05 |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | VRP010 | 64 | 00:02 | 00:02 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1332786 | 30003884-05 | CAL-Board 3.5GHz | LOM1_MIX | 350 | 00:05 | 00:05 | TGLI | Teilfertig | 21.02.2025 | 345 | NACH | Teilfertig | 07.03.2025 | 345 | 99 % | Lieferant | 03.02. MHD 03603088-07 teilweise abgelaufen |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
CB1 | PB4 | Joyson | 1334022 | 30000724-09 | Lenkwinkelsensor WABCO 3100338-AC | PRF83_JYS | 490 | 07:15 | 00:03 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 | 486 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB1 | Vector | 1334057 | B75100850 | ASY_000355 V5.3 | SMT4 | 200 | 09:07 | 09:07 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 24.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1328895 | 30004444 | AOC_MAIN PL00024 05.02.01.D |  | 19 | 00:06 | 00:06 | NATG | Teilfertig | 12.02.2025 |  | NATG | Teilfertig | 26.02.2025 | 12 | 63 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1332696 | 30002191-02 | AOC_AE-UP_STM PL00019 16.02.01.B |  | 15 | 00:08 | 00:08 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 10 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 10 | 67 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1333309 | 10000402 | AOC_SB_G1_Main_BT PL00026 08.01.01B-C | PRF145 | 40 | 00:01 | 00:01 | NATG | Teilfertig | 13.02.2025 | 28 | NATG | Teilfertig | 25.02.2025 | 28 | 70 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333664 | 30003743-19 | ELT 05206.009 ESIM-SCB-GLOBAL |  | 480 | 00:57 | 00:57 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 05.03.2025 | 420 | 88 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333670 | 13900739-06 | ELT-Main 74370.001 D1c SCB-PRF/PRG/MON |  | 480 | 07:21 | 07:21 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 100 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 100 | 21 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333694 | 13900017-02 | MB geprüft progr 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 320 | 09:30 | 08:57 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 162 | 51 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333695 | 30000426-02 | TC-Trailer 05211.002 GW-PRO-WWX |  | 320 | 13:40 | 13:07 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 04.03.2025 | 176 | 55 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333698 | 13900740-05 | ELT-Main 74370.002 D1c IDEM-PRF/PRG/MON |  | 480 | 13:19 | 12:25 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 44 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 44 | 9 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1334130 | 30003970-04 | ELT 05204.010 ESIM-IDEM-TK | MON39 | 480 | 01:21 | 01:21 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 454 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 454 | 95 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1334494 | 13603086-03 | ELT-Main 74370.002 Rev.D1c eSIM-IDEM-TK |  | 498 | 14:31 | 00:00 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 497 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1330297 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 |  | 100 | 00:03 | 00:03 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 97 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331073 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 51 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 50 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 50 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331076 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 47 | 00:04 | 00:04 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 43 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 43 | 91 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1334057 | B75100850 | ASY_000355 V5.3 |  | 200 | 16:40 | 16:40 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 26.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB1 | AMO | 1332784 | 10000353 | 1352121-03 P6 Inkremental Ax_2G | SMT4 | 560 | 00:22 | 00:22 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 472 | 84 % | Maschine | 17.02. Restmenge beim Nachlöten. Fehlende Stecker |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB1 | TTTech | 1330936 | 13602798-01 | SE-LP TTC90 V3.58 | SMT4 | 500 | 08:35 | 00:14 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 19.02.2025 | 486 | 97 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB1 | TTTech | 1334490 | 13602349-05BF | Vision² CD V6.00-E | SMT4 | 224 | 10:35 | 00:13 | FREI | Offen | 18.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 18.02.2025 | 210 | 94 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB2 | AMO | 1334020 | 30004844 | 1352121-03 P6 Inkremental Ax_2G | PRF22 | 540 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 535 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 535 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB2 | AMO | 1334074 | 30003968 | Platine P6.DSER.H_SE 2011674.340a |  | 384 | 02:02 | 00:09 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 20.03.2025 | 356 | 93 % | Fertigungsstruktur | 24.02. VPE |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1308486 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 260 | 01:00 | 00:45 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 | 248 | NACH | Teilfertig | 05.03.2025 | 248 | 95 % | Maschine | 07.05.24 Ausfälle PRF60 |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1330936 | 13602798-01 | SE-LP TTC90 V3.58 | LOM5_TTT | 500 | 05:00 | 03:40 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 20.02.2025 | 132 | 26 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1331942 | 30002871-01BF | TTC Farid FIB2 V4.00-A | VRP010 | 153 | 00:28 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 18.02.2025 | 98 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 152 | 99 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1332678 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 270 | 00:07 | 00:07 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 | 269 | NACH | Teilfertig | 05.03.2025 | 269 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1334490 | 13602349-05BF | Vision² CD V6.00-E |  | 224 | 06:21 | 00:23 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 19.02.2025 | 208 | 93 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB1 | BSH | 1334414 | 13602153-02BF | SE-LP IC6 Touch_Vent_Bosch | SMT6 | 300 | 02:09 | 00:01 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 21.02.2025 | 256 | 85 % | Bauteil | 24.02. 90507505BF - Auftr. auf 260 St. red. |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB1 | BSH | 1334419 | 13602774-08 | COM2 ohne B2B SMT Grassau 8001081412 | SMT6 | 12.8 | 18:02 | 00:01 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 19.02.2025 | 12.784 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1333110 | 10000342 | 8001313548 COM2_Ethernet Würth | PRF87 | 2 | 01:52 | 00:58 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.253 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 1.613 | 81 % | Fertigungsstruktur | 24.02. |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1333739 | 13602593BF | IC6_E3Z_C_F8_BO_ant 8001046675 | NTZ05 | 2.496 | 04:35 | 00:39 | TRÜC | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 2.141 | 86 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334062 | 30003494-07 | 9001930597 ASM HC Mod. SW2.15.1 Würth | PRF87 | 240 | 05:48 | 03:28 | EROF | Offen | 21.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 96 | 40 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334414 | 13602153-02BF | SE-LP IC6 Touch_Vent_Bosch | NTZ01 | 300 | 01:45 | 00:01 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 256 | 85 % | Bauteil | 24.02. 90507505BF - Auftr. auf 260 St. red. |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334416 | 13602449BF | Flex L Display V05 9001110475 | PRF81 | 120 | 01:02 | 01:02 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 25.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334460 | 30003091-01BF | Touch Control_SE AUTO_9001436725 | PRF81 | 120 | 01:30 | 00:52 | EROF | Offen | 21.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 24.02.2025 | 50 | 42 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334668 | 13900714BF | COM1_Multi SW1.9.3 8001183758 | MON20 | 400 | 04:38 | 02:14 | FREI | Offen | 18.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 199 | 50 % | Fertigungsstruktur | 24.02. |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334697 | 30002853-02BF | Touch Control_BO_Auto_9001436773 | PRF81 | 40 | 00:30 | 00:30 | EROF | Offen | 20.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 24.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 24.02. ??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
TW1 | PB4 | BSH | 1333500 | 30003059BF | N13Y_IC5_E3R_HV3+ 9001141188 |  | 288 | 08:42 | 02:23 | FREI | Offen | 19.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 204 | 71 % | Produktion | 24.02.??? |  |  |  |  | 2025-02-24 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1330196 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 2.268 | 00:18 | 00:18 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 2.204 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 2.204 | 97 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333974 | 10000392 | CG_UIM_E62_SE_NF_E61 | SMT6 | 1 | 00:04 | 00:04 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 05.03.2025 | 984 | 98 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1334427 | 13602827BF | IH6.2_IABO_BO_NE 9001017566 | SMT6 | 400 | 07:26 | 00:16 | FREI | Offen | 28.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 28.02.2025 | 376 | 94 % | Produktion | 03.03. SMT fertig - Rest AOI-Ausfall? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1334428 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | SMT6 | 2.4 | 13:50 | 01:02 | FREI | Offen | 25.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 1.979 | 82 % | Produktion | 03.03. SMT fertig - Rest AOI-Ausfall? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1334701 | 10000392 | CG_UIM_E62_SE_NF_E61 | SMT6 | 1.564 | 12:53 | 00:04 | FREI | Offen | 26.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 28.02.2025 | 1.548 | 99 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB1 | BSH | 1334805 | 10000036 | 8001240308 IC6_CTH_62_E3_TFT_A | SMT6 | 288 | 06:38 | 00:26 | NAFR | Offen | 27.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 26.02.2025 | 160 | 56 % | Produktion | 03.03. SMT fertig - Rest AOI-Ausfall? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1334570 | 30000529-03 | 9001844107 CG_UIM_E62_BO_E61 |  | 768 | 04:26 | 00:40 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 650 | 85 % | Planung | 03.03. Unterbaugruppen fehlen (Boot-Block Ausfälle |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB2 | BSH | 1334571 | 30000530-03 | 9001844108 CG_UIM_E62_SE_NF_E61 |  | 768 | 07:23 | 03:15 | FREI | Offen | 26.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 05.03.2025 | 430 | 56 % | Planung | 03.03. Auftrag zu früh verschoben (Boot-Block-Ausf |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334404 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 |  | 3.2 | 60:00 | 00:05 | TRÜC | Offen | 24.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 28.02.2025 | 3.193 | 100 % | Produktion | 24.02. Rückstand aus KW08 |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334427 | 13602827BF | IH6.2_IABO_BO_NE 9001017566 | NTZ01 | 400 | 00:48 | 00:48 | FREI | Offen | 28.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 28.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 03.03. SMT fertig - Rest AOI-Ausfall? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334428 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | NTZ01 | 2.4 | 05:00 | 00:58 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 1.932 | 81 % | Produktion | 03.03. SMT fertig - Rest AOI-Ausfall? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334787 | 13602826BF | IH6.2_IABO_SE 9001048278 | NTZ01 | 800 | 04:32 | 02:38 | FREI | Offen | 28.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 28.02.2025 | 334 | 42 % | Kunde | 03.03. Trays fehlen |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334868 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 | MON66 | 576 | 08:10 | 07:30 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 03.03.2025 | 36 | 6 % | Produktion | 03.03. ??? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1334969 | 30003455-10 | 8001306152 ASM Electronic UI 4RNA V01 | VRP80 | 576 | 00:10 | 00:06 | FREI | Offen | 28.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 216 | 38 % | Produktion | 03.03. ??? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB3 | BSH | 1335007 | 30003531-02BF | IH6.2_D5_SE_LC HW09 8001123165 |  | 180 | 12:17 | 01:21 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 160 | 89 % | Kunde | 03.03. keine Tray |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB4 | PARITEC | 1333306 | 30005081 | 578B1500 Elektronik CS montiert | PRF143 | 240 | 10:50 | 10:50 | NAFR | Offen | 27.02.2025 | 0 | NATR | Offen | 03.03.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 28.02. alle Baugruppen fallen an Prüfplatz aus. |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB4 | PARITEC | 1333748 | 20000562 | 678B4016 Elektronik STKL Display CU mont |  | 252 | 02:45 | 01:27 | NAFR | Offen | 27.02.2025 | 0 | NATR |  | 03.03.2025 | 0 | 0 % | Prüftechnik | 03.03. Baugruppen müssen eingerichtet werden |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB4 | PARITEC | 1334725 | 20000563 | 678B4080 Electronic basic montiert | MON22 | 246 | 02:51 | 01:26 | NAFR | Offen | 27.02.2025 | 0 | NATR | Teilfertig | 28.02.2025 | 90 | 37 % | Prüftechnik | 03.03. Baugruppen müssen eingerichtet werden |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
AG1 | PB4 | PARITEC | 1334743 | 30001970 | 678B4130 Basisplatine eBase bestückt |  | 210 | 12:18 | 00:33 | NAFR | Offen | 25.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 21.03.2025 | 200 | 95 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1334118 | 30003495-02BF | eMotionNT2:3-LVDS 12033811 | SMT4 | 2.552 | 14:41 | 14:41 | EROF | Offen | 27.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 04.03.2025 | 0 | 0 % | Planung | 03.03. Anpassung an UHD2-Vorzüge |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1334341 | 30003309-13BF | eDM-COMC-AL6-E3940 12024770 | SMT6 | 90 | 02:30 | 00:01 | NATR |  | 24.02.2025 |  | NATG | Teilfertig | 20.02.2025 | 89 | 99 % | Sonstiges | 03.03. Nachlöten in PB4/AOI fehlt |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1334501 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 | SMT4 | 3.2 | 00:27 | 00:27 | TRÜC | Teilfertig | 20.02.2025 | 3.124 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 3.124 | 98 % | Produktion | 24.02. Rückstau LOM1 (nur 1 Kameraplatz) |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB1 | Joyson | 1335017 | 30000724-09 | Lenkwinkelsensor WABCO 3100338-AC | SMT4 | 1.02 | 01:45 | 00:00 | FREI | Offen | 25.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 27.02.2025 | 1.022 | 100 % | Planung | 03.03. Anpassung nach Rückstau SMT4 |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB2 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | MON212 | 64 | 00:06 | 00:06 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333597 | 30003557-01 | easyTOUCH mXT640UD 12058078 | PRF64 | 84 | 01:28 | 01:28 | TRÜC | Offen | 27.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 07.03.2025 | 0 | 0 % | Kunde | 17.02. Freigabe Prüfprogramm fehlt |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334081 | 30003495-02BF | eMotionNT2:3-LVDS 12033811 |  | 2.552 | 40:56 | 00:07 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 2.512 | 98 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334341 | 30003309-13BF | eDM-COMC-AL6-E3940 12024770 |  | 90 | 03:19 | 00:10 | NATR | Offen | 25.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 25.02.2025 | 72 | 80 % | Sonstiges | 03.03. Nachlöten in PB4/AOI fehlt |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334501 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 |  | 3.2 | 113:19 | 20:35 | TRÜC |  | 24.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 1.72 | 54 % | Produktion | 24.02. Rückstau LOM1 (nur 1 Kameraplatz) |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334502 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 | PRF97 | 660 | 01:39 | 00:01 | TRÜC | Offen | 26.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 28.02.2025 | 647 | 98 % | Produktion | 24.02. Rückstau LOM1 (nur 1 Kameraplatz) |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1334739 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 |  | 480 | 30:37 | 29:56 | EROF | Offen | 28.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 04.03.2025 | 0 | 0 % | Planung | 03.03. Korrektur nach Überlastung LOM1 |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1326345 | 30003592-05 | ALC Redesign | VRP010 | 24 | 02:00 | 02:00 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 27.03.2025 | 0 | 0 % | Prüftechnik | 28.10. PrüfSW; 24.02. Prüftechniker hat keine Zeit |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1326346 | 93101685BF | Aufkleber bedruckt FCC | VOR012 | 25 | 00:01 | 00:01 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 18.03.2025 | 0 | 0 % | Kunde | 28.10. Prüfsoftware 30003592-05 |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | VRP010 | 64 | 00:02 | 00:02 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | Joyson | 1334022 | 30000724-09 | Lenkwinkelsensor WABCO 3100338-AC |  | 490 | 00:04 | 00:04 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 |  | NACH | Teilfertig | 04.03.2025 | 469 | 96 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
CB1 | PB4 | Joyson | 1335017 | 30000724-09 | Lenkwinkelsensor WABCO 3100338-AC |  | 1.02 | 29:29 | 27:21 | FREI | Offen | 26.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 03.03.2025 | 0 | 0 % | Planung | 03.03. Anpassung nach Rückstau SMT4 |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB1 | ABUS | 1334972 | 10000397-02 | AOC_AE-UP_STM PL00019 16.02.01.B | SMT4 | 450 | 03:33 | 03:01 | FREI | Offen | 24.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 28.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB1 | Telic | 1334608 | 13603082-03 | ELT-Main 74370.001 Rev.D1c eSIM-SCB-GLOB | SMT9 | 498 | 05:36 | 05:36 | EROF | Offen | 26.02.2025 | 0 | EROF | Offen | 06.03.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB1 | Telic | 1335076 | 13603086-03 | ELT-Main 74370.002 Rev.D1c eSIM-IDEM-TK | SMT9 | 498 | 05:36 | 05:36 | EROF | Offen | 26.02.2025 | 0 | EROF | Offen | 06.03.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB1 | Vector | 1334057 | B75100850 | ASY_000355 V5.3 | SMT4 | 200 | 09:07 | 00:03 | FREI | Offen | 24.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 198 | 99 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB2 | Telic | 1335138 | 30000501-07 | Hilti-iCDM 07100.001 C1.1 series |  | 104 | 01:03 | 01:03 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1328895 | 30004444 | AOC_MAIN PL00024 05.02.01.D |  | 19 | 00:06 | 00:06 | NATG | Teilfertig | 26.02.2025 |  | NATG | Teilfertig | 03.03.2025 | 12 | 63 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1332696 | 30002191-02 | AOC_AE-UP_STM PL00019 16.02.01.B |  | 15 | 00:08 | 00:08 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 10 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 10 | 67 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1333309 | 10000402 | AOC_SB_G1_Main_BT PL00026 08.01.01B-C | PRF145 | 40 | 00:01 | 00:01 | NATG | Teilfertig | 25.02.2025 | 28 | NATG | Teilfertig | 04.03.2025 | 28 | 70 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1334973 | 30002191-02 | AOC_AE-UP_STM PL00019 16.02.01.B |  | 450 | 12:15 | 12:15 | FREI | Offen | 24.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333694 | 13900017-02 | MB geprüft progr 74657.001 GW-PRO-WWX | PRF106 | 320 | 05:00 | 02:09 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 162 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 252 | 79 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1334494 | 13603086-03 | ELT-Main 74370.002 Rev.D1c eSIM-IDEM-TK | PRF83_TLC | 498 | 00:00 | 00:00 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 497 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 497 | 100 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1334608 | 13603082-03 | ELT-Main 74370.001 Rev.D1c eSIM-SCB-GLOB |  | 498 | 02:52 | 02:52 | EROF | Offen | 26.02.2025 | 0 | EROF | Offen | 10.03.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Telic | 1335076 | 13603086-03 | ELT-Main 74370.002 Rev.D1c eSIM-IDEM-TK |  | 498 | 02:52 | 02:52 | EROF | Offen | 27.02.2025 | 0 | EROF | Offen | 07.03.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1330297 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 |  | 100 | 00:03 | 00:03 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 |  | NACH | Teilfertig | 19.03.2025 | 97 | 97 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331073 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 51 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 50 | NACH | Teilfertig | 03.03.2025 | 50 | 98 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331076 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 47 | 00:04 | 00:04 | TGLI | Teilfertig | 24.02.2025 | 43 | NACH | Teilfertig | 04.03.2025 | 43 | 91 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DH1 | PB4 | Vector | 1334057 | B75100850 | ASY_000355 V5.3 |  | 200 | 16:40 | 00:10 | FREI | Offen | 26.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 05.03.2025 | 198 | 99 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
DS1 | PB1 | TTTech | 1330936 | 13602798-01 | SE-LP TTC90 V3.58 | SMT4 | 500 | 00:14 | 00:08 | TRÜC | Teilfertig | 19.02.2025 | 486 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 492 | 98 % | Produktion | [5 empty] | 2025-03-03 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1330936 | 13602798-01 | SE-LP TTC90 V3.58 |  | 500 | 04:05 | 00:04 | TRÜC |  | 20.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 492 | 98 % | Produktion | [5 empty] | 2025-03-03 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1331942 | 30002871-01BF | TTC Farid FIB2 V4.00-A | VRP010 | 153 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 25.02.2025 | 152 | TGLI | Teilfertig | 15.04.2025 | 152 | 99 % | Produktion | [5 empty] | 2025-03-03 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1334490 | 13602349-05BF | Vision² CD V6.00-E | PRF60 | 224 | 17:00 | 04:22 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 88 | TGLI | Teilfertig | 27.02.2025 | 189 | 84 % | Produktion | 24.02. SMT NLT |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1334650 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A |  | 260 | 07:15 | 00:00 | FREI | Offen | 26.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 26.02.2025 | 260 | 100 % | Produktion | [5 empty] | 2025-03-03 11:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1334065 | 10000084 | TRC75 TA C8.1 aec0084f_A01 | NTZ30_TRM | 800 | 03:03 | 00:00 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 28.02.2025 | 797 | 100 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
TW1 | PB1 | BSH | 1333584 | 13602564-02BF | COM2 with B2B 8001068155 Winbond | SMT6 | 2 | 04:08 | 00:00 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 12.03.2025 | 1.992 | 100 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
TW1 | PB1 | BSH | 1334419 | 13602774-08 | COM2 ohne B2B SMT Grassau 8001081412 | SMT6 | 12.8 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 19.02.2025 | 12.784 | TGLI | Teilfertig | 06.03.2025 | 12.792 | 100 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1333738 | 10000342 | 8001313548 COM2_Ethernet Würth | PRF87 | 2 | 05:00 | 02:36 | TRÜC | Offen | 27.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 957 | 48 % | Fertigungsstruktur | 03.03. |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334103 | 30001456 | 8001287350 BO Ring C5057-0N3-01 SW07 |  | 384 | 20:44 | 00:38 | FREI | Offen | 27.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 03.03.2025 | 372 | 97 % | [6 empty] | 2025-03-03 11:00
TW1 | PB3 | BSH | 1334668 | 13900714BF | COM1_Multi SW1.9.3 8001183758 | MON20 | 400 | 02:14 | 01:42 | TGLI | Teilfertig | 26.02.2025 | 199 | TGLI | Teilfertig | 17.03.2025 | 247 | 62 % | Fertigungsstruktur | 24.02. |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00
TW1 | PB4 | BSH | 1334775 | 10000342 | 8001313548 COM2_Ethernet Würth |  | 2.4 | 20:40 | 08:51 | FREI | Offen | 25.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 25.02.2025 | 468 | 20 % | Produktion | 28.02. Rückstand LOM1? |  |  |  |  | 2025-03-03 11:00