## Sheet1
Disponent | PB | Info1 (Mat.Dat.) | Auftragsnummer | Materialnummer | Materialbezeichnung | Arbeitsplatznummer | Vorgangsmenge | Rest-Belastung Gesamt Personal | Rest-Belastung Gesamt Personal aktuel | Auftragsstatus | Status | Ecktermin | Gut Menge | Auftragsstatus aktuel | Status aktuel | Ecktermin aktuel | Gut Menge aktuel | Gut Menge % | Kommentar in Prod - INFO11 | Kommentar in Prod - INFO12 | PRIO | Kommentar durch Produktion | Abarbei-tungs-Status | Notizen wahrend dem Ruckstandsmeeting | Date
AG1 | PB1 | BSH | 1330196 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 2.268 | 00:18 | 00:18 | TGLI | Teilfertig | 03.02.2025 | 2.204 | TGLI | Teilfertig | 03.02.2025 | 2.204 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333078 | 13602503-03BF | CG_IAB_E51_nb_E54_TFT_7T | SMT6 | 1.2 | 11:05 | 00:04 | FREI | Offen | 03.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 1.184 | 99 % | Maschine | 04.02. Schablone defekt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333116 | 13602440-02BF | ED_MMB_AM335x_V9 8001151784 | SMT6 | 1 | 06:13 | 06:13 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | 0 % | Planung | 06.02. Planung an geänderte Bedarfe von BSH angep. |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333117 | 13602503-03BF | CG_IAB_E51_nb_E54_TFT_7T | SMT6 | 600 | 05:55 | 00:01 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 06.02.2025 | 596 | 99 % | Maschine | 04.02. 13602503-03BF Schablone defekt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333119 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | SMT6 | 2.6 | 14:57 | 00:18 | FREI | Offen | 07.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 07.02.2025 | 2.48 | 95 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333461 | 30000530-03 | 9001844108 CG_UIM_E62_SE_NF_E61 |  | 768 | 04:07 | 01:25 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 54 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 518 | 67 % | Planung | 06.02. Planung an geänderte Bedarfe von BSH angep. |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1332122 | 13900676-06 | EOX5100 Montage PMMA V2035_40 |  | 504 | 17:18 | 01:47 | FREI | Offen | 05.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 429 | 85 % | Maschine | 04.02. 13602503-03BF Schablone defekt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1332478 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | PRF121 | 3 | 50:00 | 36:24 | TRÜC | Offen | 05.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 05.02.2025 | 816 | 27 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1332779 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 04:35 | 04:35 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 432 | 75 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1332780 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | FREI | Offen | 04.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 04.02.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1332984 | 30003455-10 | 8001306152 ASM Electronic UI 4RNA V01 |  | 432 | 06:07 | 06:07 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333076 | 13602440-02BF | ED_MMB_AM335x_V9 8001151784 | PRF94 | 1.7 | 23:23 | 00:39 | TRÜC | Offen | 05.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 05.02.2025 | 1.655 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333078 | 13602503-03BF | CG_IAB_E51_nb_E54_TFT_7T | NTZ01 | 1.2 | 06:00 | 00:07 | FREI | Offen | 04.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 07.02.2025 | 1.176 | 98 % | Maschine | 04.02. Schablone defekt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333092 | 30003559-02BF | IH6.2_D1_SE_LC HW10 8001123127 |  | 160 | 15:06 | 01:34 | FREI | Offen | 04.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.03.2025 | 140 | 88 % | Material | 07.02. Mehrverbrauch 01001002-02 Reparaturen |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333116 | 13602440-02BF | ED_MMB_AM335x_V9 8001151784 | NTZ01 | 1 | 02:05 | 02:05 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | 0 % | Planung | 06.02. Planung an geänderte Bedarfe von BSH angep. |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333117 | 13602503-03BF | CG_IAB_E51_nb_E54_TFT_7T | NTZ01 | 600 | 03:00 | 03:00 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 06.02.2025 | 0 | 0 % | Maschine | 04.02. 13602503-03BF Schablone defekt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333225 | 30003379-06 | 8001287464 CG_UIM_N51_TH_E54_TFT7stProR1 |  | 504 | 10:40 | 01:46 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 420 | 83 % | Maschine | 04.02. 13602503-03BF Schablone defekt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333227 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | FREI | Offen | 05.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 05.02.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333234 | 13900665-02BF | CG_IAB_E51_nb_E54_IAB_00_V2035 | PRF52 | 624 | 11:47 | 11:47 | EROF | Offen | 07.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | 0 % | Maschine | 04.02. 13602503-03BF Schablone defekt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333326 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | FREI | Offen | 05.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 05.02.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333526 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 10.02.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1333513 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 | SMT4 | 300 | 04:58 | 00:03 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 06.02.2025 | 280 | 93 % | Produktion | 10.02. Nachlöten/Schrott |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1333514 | 30003827-02BF | eDM-CB-SM-IPCS-VX1 12050308 | SMT4 | 250 | 14:55 | 00:19 | FREI | Offen | 04.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 242 | 97 % | Produktion | 10.02. 120 BGs falsch THT-bestückt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB1 | Ericsson | 1333518 | 13611502 | LPM FlexRET Dual Input | SMT4 | 256 | 04:16 | 04:16 | FREI | Offen | 07.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 07.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB2 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | MON212 | 64 | 00:06 | 00:06 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333132 | 30003411-06BF | eMotionUHD-II-G 12032701 | PRF97 | 500 | 12:30 | 00:09 | TRÜC | Offen | 04.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 493 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333147 | 30003198-04 | eMotionUSB K3 12024806 |  | 1 | 23:13 | 00:10 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 |  | NACH | Teilfertig | 19.03.2025 | 993 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333514 | 30003827-02BF | eDM-CB-SM-IPCS-VX1 12050308 |  | 250 | 13:33 | 00:39 | FREI | Offen | 05.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 05.02.2025 | 238 | 95 % | Produktion | 10.02. 120 BGs falsch THT-bestückt |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1326346 | 93101685BF | Aufkleber bedruckt FCC | VOR012 | 25 | 00:01 | 00:01 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 20.02.2025 | 0 | 0 % | Kunde | 28.10. Prüfsoftware 30003592-05 |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | VRP010 | 64 | 00:02 | 00:02 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-12 14:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1332786 | 30003884-05 | CAL-Board 3.5GHz | LOM1_MIX | 350 | 00:05 | 00:05 | TGLI | Teilfertig | 31.01.2025 | 345 | TGLI | Teilfertig | 31.01.2025 | 345 | 99 % | Lieferant | 03.02. MHD 03603088-07 teilweise abgelaufen |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1328895 | 30004444 | AOC_MAIN PL00024 05.02.01.D | VRP010 | 19 | 00:04 | 00:04 | NATG | Teilfertig | 30.01.2025 | 12 | NATG | Teilfertig | 11.02.2025 | 12 | 63 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1330791 | 30002025 | AOC_MAIN PL00028 05.02.01.C | VRP010 | 15 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 14 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 14 | 93 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1332696 | 30002191-02 | AOC_AE-UP_STM PL00019 16.02.01.B |  | 15 | 00:23 | 00:08 | TRÜC | Offen | 30.01.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 10 | 67 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1332935 | 30002025 | AOC_MAIN PL00028 05.02.01.C | PRF145 | 142 | 02:22 | 00:00 | TRÜC | Offen | 06.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 147 | 104 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Telic | 1328962 | 30000426-02 | TC-Trailer 05211.002 GW-PRO-WWX | VRP010 | 320 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 316 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 316 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Telic | 1330921 | 20000086-01 | Mainboard gepr/prg 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 45 | 00:27 | 01:06 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 9 | 20 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333098 | 13900739-06 | ELT-Main 74370.001 D1c SCB-PRF/PRG/MON |  | 346 | 06:43 | 00:04 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 341 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333564 | 13603086-03 | ELT-Main 74370.002 Rev.D1c eSIM-IDEM-TK | PRF83_TLC | 498 | 02:49 | 00:08 | FREI | Offen | 07.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 472 | 95 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333565 | 13900740-05 | ELT-Main 74370.002 D1c IDEM-PRF/PRG/MON |  | 480 | 13:42 | 11:32 | FREI | Offen | 05.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 75 | 16 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333566 | 13900740-05 | ELT-Main 74370.002 D1c IDEM-PRF/PRG/MON | MON71 | 480 | 00:01 | 00:01 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 11.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Vector | 1329670 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 |  | 190 | 00:13 | 00:13 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 187 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 187 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Vector | 1330297 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 |  | 100 | 01:02 | 00:53 | TRÜC |  | 03.02.2025 |  | TRÜC |  | 11.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331076 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 47 | 00:47 | 00:04 | TRÜC | Offen | 03.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 43 | 91 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB1 | TTTech | 1332688 | 13602344-05BF | Vision² CD V6.00-D | SMT4 | 270 | 10:03 | 00:23 | EROF | Offen | 06.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 06.02.2025 | 240 | 89 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB2 | AMO | 1327266 | 30003462-04 | P6 Inkr A3.4x 2011443.440a | PRF22 | 536 | 00:06 | 00:06 | NACH | Teilfertig | 30.01.2025 | 511 | NACH | Teilfertig | 11.02.2025 | 511 | 95 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB2 | AMO | 1327267 | 30003512-03 | P6 Inrk. A3 FS 2012358-440a | PRF22 | 176 | 00:01 | 00:01 | NACH | Teilfertig | 05.02.2025 | 165 | NACH | Teilfertig | 10.02.2025 | 165 | 94 % | Produktion | 10.02. Prüfausfälle |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB2 | AMO | 1329633 | 30003548BF | 2011275.340a Platine P6.DSER.G.3x | PRF22 | 352 | 00:03 | 00:03 | NACH | Teilfertig | 05.02.2025 | 339 | NACH | Teilfertig | 11.02.2025 | 339 | 96 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB2 | AMO | 1330100 | 30000258 | 2011974-340a Platine P6.DSER.J.3x | PRF22 | 160 | 00:01 | 00:01 | NACH | Teilfertig | 05.02.2025 | 153 | NACH | Teilfertig | 10.02.2025 | 153 | 96 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB2 | AMO | 1331109 | 30000258 | 2011974-340a Platine P6.DSER.J.3x | PRF22 | 192 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 188 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 188 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB2 | AMO | 1332188 | 30003968 | Platine P6.DSER.H_SE 2011674.340a | PRF22 | 360 | 01:39 | 00:04 | TRÜC | Offen | 30.01.2025 | 0 | NACH | Teilfertig | 13.02.2025 | 338 | 94 % | Produktion | 10.02. Prüfausfälle |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB2 | AMO | 1332450 | 30004981 | 1443267-01 P6 INKR-A-20kHz-1VSS-..-Löt-. |  | 180 | 00:58 | 00:58 | FREI | Offen | 30.01.2025 | 0 | FREI | Offen | 10.02.2025 | 0 | 0 % | Prüftechnik | 03.02. PRF22 in Einrichtung |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1308486 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 260 | 01:00 | 01:00 | NACH | Teilfertig | 05.02.2025 | 248 | NACH | Teilfertig | 05.02.2025 | 248 | 95 % | Maschine | 07.05.24 Ausfälle PRF60 |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1332678 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 270 | 08:52 | 00:15 | TGLI | Teilfertig | 05.02.2025 | 199 | TGLI | Teilfertig | 05.02.2025 | 268 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1332688 | 13602344-05BF | Vision² CD V6.00-D | LOM7_MIX | 270 | 05:00 | 05:00 | EROF | Offen | 07.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 07.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1330739 | 10000084 | TRC75 TA C8.1 aec0084f_A01 |  | 840 | 13:07 | 05:52 | FREI | Offen | 06.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 378 | 45 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-12 14:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1333515 | 30004848 | TRC75 EVO GOLD C9.0 TCU0152f_A00 |  | 126 | 07:27 | 00:03 | FREI | Offen | 04.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 126 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
TW1 | PB1 | BSH | 1331951 | 13602593BF | IC6_E3Z_C_F8_BO_ant 8001046675 | SMT6 | 2.418 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 2.378 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 2.378 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-12 14:00
TW1 | PB3 | BSH | 1331529 | 10000342 | 8001313548 COM2_Ethernet Würth | PRF87 | 2 | 02:52 | 01:00 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 853 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 1.597 | 80 % | Fertigungsstruktur | 07.02. Fertigungsstruktur |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
TW1 | PB3 | BSH | 1332179 | 13900714BF | COM1_Multi SW1.9.3 8001183758 | MON20 | 400 | 04:12 | 02:36 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 23 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 167 | 42 % | Fertigungsstruktur | 27.01. Rundungsmenge |  |  |  |  | 2025-02-12 14:00
AG1 | PB1 | BSH | 1330196 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 2.268 | 00:18 | 00:18 | TGLI | Teilfertig | 03.02.2025 | 2.204 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 2.204 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333594 | 10000392 | CG_UIM_E62_SE_NF_E61 | SMT6 | 1.564 | 12:53 | 00:10 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.528 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333661 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 2.3 | 18:04 | 00:01 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 2.296 | 100 % | Material | 12.02. 19501747BF falscher Bestand |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333671 | 10000392 | CG_UIM_E62_SE_NF_E61 | SMT6 | 1.472 | 12:09 | 00:02 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.46 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333776 | 13602222-01BF | TE90x_IAB-SE_C1 | SMT6 | 100 | 00:51 | 00:00 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 13.02.2025 | 100 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB1 | BSH | 1333911 | 10000391-01 | CG_UIM_E62_BO_E61 | SMT6 | 1.104 | 08:56 | 04:14 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 256 | 23 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333464 | 30000530-03 | 9001844108 CG_UIM_E62_SE_NF_E61 |  | 768 | 07:01 | 02:49 | TRÜC |  | 13.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 430 | 56 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333651 | 30000529-03 | 9001844107 CG_UIM_E62_BO_E61 |  | 1.536 | 14:44 | 00:01 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.533 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333728 | 10000029 | 8001244769 IC6_NE63 BI Neff Maser Piece |  | 900 | 04:48 | 00:00 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 898 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB2 | BSH | 1333973 | 30000530-03 | 9001844108 CG_UIM_E62_SE_NF_E61 |  | 768 | 04:26 | 03:28 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333119 | 13602566-04BF | ED_MMB_STM32F4 _V2 8001166185 | PRF121 | 2.6 | 43:20 | 18:20 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 1.5 | 58 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333542 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 18.02.2025 | 0 | 0 % | Sonstiges | 07.02. Neue Revision STM32F4 musste freig. werden |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333544 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 |  | 576 | 20:37 | 20:37 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB3 | BSH | 1333545 | 30003455-08 | 8001274882 ASM Elektronik UI ES400 V06 | MON66 | 576 | 08:10 | 06:00 | EROF | Offen | 13.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 13.02.2025 | 144 | 25 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
AG1 | PB4 | PARITEC | 1333306 | 30005081 | 578B1500 Elektronik CS montiert | NTZ04 | 240 | 01:21 | 01:21 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB1 | DataModul | 1333877 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 | SMT4 | 3.2 | 20:03 | 00:01 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 12.02.2025 | 3.196 | 100 % | Produktion | 17.02. Verzögerung SMT4 |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB1 | Ericsson | 1333893 | 13603102-02BF | FlexRET Frugal | SMT4 | 500 | 04:17 | 00:01 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | NACH | Teilfertig | 18.02.2025 | 492 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB2 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | MON212 | 64 | 00:06 | 00:06 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333132 | 30003411-06BF | eMotionUHD-II-G 12032701 | PRF97 | 500 | 00:09 | 00:09 | TGLI | Teilfertig | 04.02.2025 | 493 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 493 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333513 | 30003411-07 | eMotionUHD-II-Plus 12071293 | PRF97 | 300 | 00:45 | 00:01 | TRÜC | Offen | 11.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 287 | 96 % | Produktion | 10.02. Nachlöten/Schrott |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333514 | 30003827-02BF | eDM-CB-SM-IPCS-VX1 12050308 | VRP010 | 250 | 00:58 | 00:38 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 20 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 100 | 40 % | Produktion | 10.02. 120 BGs falsch THT-bestückt |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333597 | 30003557-01 | easyTOUCH mXT640UD 12058078 | PRF64 | 84 | 01:28 | 01:28 | TRÜC | Offen | 07.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 21.02.2025 | 0 | 0 % | Kunde | 17.02. Freigabe Prüfprogramm fehlt |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333801 | 30003719-01 | eMotionUSB-K3-NT 12040951 |  | 30 | 00:49 | 00:06 | NAFR | Offen | 11.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 13.02.2025 | 26 | 87 % | Material | 17.02. Fehlbestand 90700745BF + 90511296 |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333832 | 30003567-01BF | eMOTION OSD 5 BUTTON G2,P1 12015930 | NTZ50 | 3 | 07:30 | 00:00 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 2.999 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | DataModul | 1333877 | 30003542-02BF | eMotionNT1:3G 12038990 | LOM1_DTM | 3.2 | 66:40 | 61:15 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 14.02.2025 | 260 | 8 % | Produktion | 17.02. Verzögerung SMT4 |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1329978 | 30003060BF | PCA Portable Control Adapter | VRP010 | 64 | 00:02 | 00:02 | TGLI | Teilfertig | 06.02.2025 | 63 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 63 | 98 % | Personal | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | Ericsson | 1332786 | 30003884-05 | CAL-Board 3.5GHz | LOM1_MIX | 350 | 00:05 | 00:05 | TGLI | Teilfertig | 31.01.2025 | 345 | TGLI | Teilfertig | 21.02.2025 | 345 | 99 % | Lieferant | 03.02. MHD 03603088-07 teilweise abgelaufen |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
CB1 | PB4 | Joyson | 1333097 | 30000724-09 | Lenkwinkelsensor WABCO 3100338-AC | VRP010 | 518 | 00:02 | 00:02 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 485 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 485 | 94 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB1 | Vector | 1333704 | B75101204 | ASY_001238 V4.0 | SMT4 | 200 | 04:37 | 02:59 | EROF | Offen | 11.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1328895 | 30004444 | AOC_MAIN PL00024 05.02.01.D |  | 19 | 00:06 | 00:06 | NATG | Teilfertig | 10.02.2025 |  | NATG | Teilfertig | 12.02.2025 | 12 | 63 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1332696 | 30002191-02 | AOC_AE-UP_STM PL00019 16.02.01.B |  | 15 | 00:08 | 00:08 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 10 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 10 | 67 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | ABUS | 1333309 | 10000402 | AOC_SB_G1_Main_BT PL00026 08.01.01B-C | PRF145 | 40 | 00:04 | 00:01 | NAFR | Offen | 12.02.2025 | 0 | NATG | Teilfertig | 13.02.2025 | 28 | 70 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1328962 | 30000426-02 | TC-Trailer 05211.002 GW-PRO-WWX | VRP010 | 320 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 30.01.2025 | 316 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 316 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1330921 | 20000086-01 | Mainboard gepr/prg 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 45 | 01:21 | 01:21 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 9 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 9 | 20 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333564 | 13603086-03 | ELT-Main 74370.002 Rev.D1c eSIM-IDEM-TK | PRF83_TLC | 498 | 00:08 | 00:04 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 472 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 483 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333664 | 30003743-19 | ELT 05206.009 ESIM-SCB-GLOBAL |  | 480 | 02:46 | 00:57 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 420 | 88 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333670 | 13900739-06 | ELT-Main 74370.001 D1c SCB-PRF/PRG/MON |  | 480 | 09:18 | 07:21 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 100 | 21 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333693 | 20000086-01 | Mainboard gepr/prg 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 320 | 01:38 | 00:47 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 273 | TGLI | Teilfertig | 14.02.2025 | 273 | 85 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333694 | 13900017-02 | MB geprüft progr 74657.001 GW-PRO-WWX |  | 320 | 09:30 | 09:30 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 151 | 47 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333695 | 30000426-02 | TC-Trailer 05211.002 GW-PRO-WWX | MON39 | 320 | 00:00 | 00:00 | TRÜC | Teilfertig | 12.02.2025 | 142 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 189 | 59 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Telic | 1333698 | 13900740-05 | ELT-Main 74370.002 D1c IDEM-PRF/PRG/MON |  | 480 | 14:42 | 13:19 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 12.02.2025 | 44 | 9 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Vector | 1330297 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 |  | 100 | 00:53 | 00:03 | TRÜC |  | 11.02.2025 |  | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 97 | 97 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331073 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 51 | 00:01 | 00:01 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 50 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 50 | 98 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Vector | 1331076 | B75101295 | VX1161.31A DownlinMod/22466GRP236 V1.9 | PRF113 | 47 | 00:04 | 00:04 | TGLI | Teilfertig | 10.02.2025 | 43 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 43 | 91 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Vector | 1333609 | B75100920 | ASY_000396 V2.1/ |  | 174 | 01:44 | 00:17 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 12.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Vector | 1333619 | B75101210 | ASY_000507 V1.0/ | NTZ04 | 100 | 00:50 | 00:00 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | TRÜC | Teilfertig | 12.02.2025 | 100 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DH1 | PB4 | Vector | 1333704 | B75101204 | ASY_001238 V4.0 |  | 200 | 03:20 | 01:50 | EROF | Offen | 12.02.2025 | 0 | FREI | Offen | 17.02.2025 | 0 | 0 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB1 | AMO | 1330867 | 30003548BF | 2011275.340a Platine P6.DSER.G.3x | SMT4 | 180 | 01:33 | 00:36 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC |  | 13.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | 17.02. Verzögerung SMT4 |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB1 | AMO | 1332784 | 10000353 | 1352121-03 P6 Inkremental Ax_2G | SMT4 | 560 | 04:57 | 00:22 | FREI | Offen | 10.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 20.02.2025 | 472 | 84 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB1 | Tremec | 1333734 | 10000084 | TRC75 TA C8.1 aec0084f_A01 | SMT7 | 800 | 10:40 | 00:02 | FREI | Offen | 11.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 18.02.2025 | 796 | 100 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB2 | AMO | 1332188 | 30003968 | Platine P6.DSER.H_SE 2011674.340a | PRF22 | 352 | 00:04 | 00:01 | NACH | Teilfertig | 13.02.2025 | 338 | NACH | Teilfertig | 13.02.2025 | 346 | 98 % | Produktion | 10.02. Prüfausfälle |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB2 | AMO | 1333579 | U30003462-04 | Umbau P6 Inkr A3.4x 2011443.440a | PRF22 | 120 | 02:00 | 00:12 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 108 | 90 % | Kunde | 17.02. Prüfausfälle; Vorgehen mit Kunde klären |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB2 | AMO | 1334020 | 30004844 | 1352121-03 P6 Inkremental Ax_2G |  | 540 | 02:52 | 00:01 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 535 | 99 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1308486 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 260 | 01:00 | 01:00 | NACH | Teilfertig | 05.02.2025 | 248 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 | 248 | 95 % | Maschine | 07.05.24 Ausfälle PRF60 |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1311572 | 30002871-01BF | TTC Farid FIB2 V4.00-A | VRP010 | 244 | 00:02 | 00:02 | NACH | Teilfertig | 12.02.2025 | 240 | NACH | Teilfertig | 18.02.2025 | 240 | 98 % | Produktion | 22.04.24 |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1331942 | 30002871-01BF | TTC Farid FIB2 V4.00-A |  | 153 | 02:42 | 00:51 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 98 | 64 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1332678 | 13602342-05BF | Vision² CD V6.00-A | PRF60 | 270 | 00:15 | 00:07 | TGLI | Teilfertig | 05.02.2025 | 268 | NACH | Teilfertig | 20.02.2025 | 269 | 100 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1332688 | 13602344-05BF | Vision² CD V6.00-D | PRF60 | 270 | 33:55 | 02:22 | TRÜC | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 251 | 93 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | TTTech | 1333706 | 30002979-05BF | Vision² CD V6.00-D | VRP010 | 253 | 01:03 | 00:10 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 209 | 83 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1333734 | 10000084 | TRC75 TA C8.1 aec0084f_A01 |  | 800 | 12:31 | 01:54 | FREI | Offen | 12.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 19.02.2025 | 673 | 84 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1333816 | 20000967 | TRC75 EVO GOLD C9.0 ecu0165f_A00 sealed | PRF12 | 140 | 02:34 | 02:34 | FREI | Offen | 14.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 14.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
DS1 | PB4 | Tremec | 1333872 | 20000061-01 | TRC75 Maserati C6.0 ecu0142f_A04 sealed |  | 14 | 00:48 | 00:48 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TRÜC | Offen | 13.02.2025 | 0 | 0 % | Produktion | [5 empty] | 2025-02-17 15:00
TW1 | PB3 | BSH | 1332179 | 13900714BF | COM1_Multi SW1.9.3 8001183758 | MON20 | 400 | 02:36 | 00:59 | TGLI | Teilfertig | 11.02.2025 | 167 | TGLI | Teilfertig | 18.02.2025 | 311 | 78 % | Fertigungsstruktur | 27.01. Rundungsmenge |  |  |  |  | 2025-02-17 15:00
TW1 | PB3 | BSH | 1333110 | 10000342 | 8001313548 COM2_Ethernet Würth | PRF87 | 2 | 05:00 | 01:52 | TRÜC | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 13.02.2025 | 1.253 | 63 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00
TW1 | PB4 | BSH | 1333645 | 30001887BF | ICC5S E3R_St+ 9000587023 |  | 72 | 01:04 | 00:05 | FREI | Offen | 13.02.2025 | 0 | TGLI | Teilfertig | 17.02.2025 | 60 | 83 % | [6 empty] | 2025-02-17 15:00